## Blad1
|  | week 1 | week 2 | week 3 | week 4 | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9
Start = ▶ | face 1 | 2019-11-18 | 2019-11-25 | 2019-12-02 | 2019-12-09 | 2019-12-16 | 2019-12-23 | 2019-12-30 | 2020-01-06 | 2020-01-13
klaar = ✔ | Diebriefing | bar: 2019-11-18 to 2019-11-25
pva | bar: 2019-11-18 to 2019-11-25
onderzoek | bar: 2019-11-18 to 2019-11-25
landing page | bar: 2019-12-02 to 2019-12-09
Deze opleiding | bar: 2019-12-02 to 2019-12-09
Vervolg opleiding | bar: 2019-12-02 to 2019-12-09
Doelgroep | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16
Informatie over deze opleiding | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16
Niveau | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16
Hoe lang | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16
Vooropleiding | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16
Inhoud | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16
Mogelijkheden naar opleiding | bar: 2019-12-09 to 2019-12-16
face 2
Informatie over de school | bar: 2019-12-16 to 2019-12-23
Contact gegevens | bar: 2019-12-16 to 2019-12-23
Locatie | bar: 2019-12-16 to 2019-12-23
face 3
Mail | bar: 2019-12-23 to 2019-12-30
Call to action | bar: 2019-12-23 to 2019-12-30
face 4
Vidoe met leerlingen | bar: 2019-12-30 to 2020-01-06
studenten aan het word | bar: 2019-12-30 to 2020-01-06
face 5
test | bar: 2020-01-06 to 2020-01-13
presentatie voorberijding | bar: 2020-01-06 to 2020-01-13